## Hoja1
Plantilla de personal |  |  |  |  | Costos iniciales
Nombre | Cargo | Horas | Sueldo | Pago Mensual | Concepto | Unidades | Importe | Costo total
Raúl Fernando Campos Magaña | Programador | 6 | 80 | 9600 | Mobiliario
Jennifer Melissa Dimas Salas | Programador | 6 | 80 | 9600 | Escritorio | 6 | 1199 | 7194 | Fuente
Luis Eduardo Pérez Monzalvo | Programador | 6 | 80 | 9600 | Sillas | 6 | 1299 | 7794 | Fuente
Antonio Emiko Ochoa Adame | Programador | 6 | 80 | 9600 | Mesa de juntas c/sillas | 1 | 13010 | 13010 | Fuente
Josué Villa Hernández | Programador | 6 | 80 | 9600 | Impresora | 1 | 758 | 758 | Fuente
Javier Ulises López fernández | Programador | 6 | 80 | 9600 | Cartuchos | 2 | 307 | 614 | Fuente
|  | Total |  | 57600 | Licencias
[5 empty] | FREE SOFTWARE | 6 | 0 | 0
Equipo de cómputo
Costos de operación |  |  |  |  | Laptop | 6 | 12195 | 73170 | Fuente
Concepto | Costo mensual | Costo anual |  |  | Papelería
Internet | 800 | 9600 | Fuente |  | Lapicero | 50 | 3 | 150 | Fuente
Luz | 500 | 6000 |  |  | Agenda | 6 | 151.98 | 911.88 | Fuente
Agua | 200 | 2400 |  |  | Libreta de notas | 6 | 20 | 120 | Fuente
Renta | 10000 | 120000 | Fuente |  | Caja de clips | 1 | 50 | 50 | Fuente
Basura | 40 | 480 |  |  | Carpeta rígida | 6 | 30 | 180 | Fuente
Hosting | 931 | 11172 | Fuente |  | Folders | 100 | 2 | 200 | Fuente
Total | 12471 | 149652 |  |  | Engrapadora | 6 | 107.66 | 645.96 | Fuente
[5 empty] | Foliador | 1 | 315 | 315 | Fuente
[5 empty] | Total |  |  | 105112.84
Costo total
Costos de operación | 12471
Costos iniciales | 105112.84
Nómina | 57600 | (Especìfica del proyecto)
Total | 175183.84
Ganancia (Porcentaje) | 20
Costo total del sistema | 210220.608

## actividades
actividad | Subactividad | Horas | Prioridad
logotipo | diseño del logotipo | 2 | 3
| presentación y correcciones al logotipo | 1 | 3
interfaces de usuario | diseño de interfaces de cliente (1) | 2 | 2
| diseño de interfaces de cliente (2) | 2 | 2
| diseño de interfaces de administrador | 2 | 2
| implementación de interfaces de cliente (1) | 2 | 2
| implementación de interfaces de cliente (2) | 2 | 2
| implementación de interfaces de cliente (3) | 2 | 2
| implementación de interfaces de cliente (4) | 2 | 2
| implementación de interfaces de administrador | 2 | 2
creación de la base de datos | diseño de la bd | 1 | 1
| implementación de la bd | 1 | 1
implementación funcionalidades de admin | abcm clientes (1) | 2 | 3
| abcm clientes (2) | 2 | 3
| abcm clientes (3) | 2 | 3
| abcm clientes (4) | 2 | 3
| abcm artículos (1) | 2 | 3
| abcm artículos (2) | 2 | 3
| abcm artículos (3) | 2 | 3
| abcm artículos (4) | 2 | 3
implementación de funcionalidades del cliente | reportes de ventas (1) | 2 | 3
| reportes de ventas (2) | 2 | 3
| reportes de ventas (3) | 2 | 3
| reportes de ventas (4) | 2 | 3
| reportes de ventas (5) | 2 | 3
| graficación de reportes de ventas (1) | 2 | 3
| graficación de reportes de ventas (2) | 2 | 3
| graficación de reportes de ventas (3) | 2 | 3
| graficación de reportes de ventas (4) | 2 | 3
| registro del cliente | 2 | 3
| implementación del carrito de compras (1) | 2 | 3
| implementación del carrito de compras (2) | 2 | 3
| implementación del carrito de compras (3) | 2 | 3
| implementación del carrito de compras (4) | 2 | 3
integración |  | 1 | 3
pruebas |  | 1 | 3
instalación o implementación | Instalación de software requerido | 2 | 1
| Configuración del software | 1 | 1
Total |  | 70
Nota: Las pruebas e integración irán incluidas en todas las actividades