## Costos
Costos iniciales | Cantidad | Costo unitario | Total | Costos de Operación | Cantidad/Mes | costo | total | Nomina | horas asignadas | costo/hora | total
Computadora | 5 | 15000 | 75000 | Servidor | 1 | 1800 | 1800 | Nikita Pashkov | 100 | 100 | 10000
Escritorio | 5 | 1500 | 7500 | Internet | 1 | 700 | 700 | Rubén Gonzalez Diaz | 100 | 100 | 10000
Sillas | 5 | 1500 | 7500 | Renta del establecimiento | 1 | 5000 | 5000 | Ramiro | 100 | 100 | 10000
Impresora | 1 | 2800 | 2800 | Electricidad | 1 | 300 | 300 | Daniel | 100 | 100 | 10000
Archivero | 1 | 1899 | 1899 | Servicio de Agua | 1 | 200 | 200 | Miguel Angel Hernádez Ramirez | 100 | 100 | 10000
Organizador de cajon | 3 | 250 | 750 | Papel (Paquete 500) | 1 | 80 | 80 |  | 500
Licencias | 0 | 0 | 0 | Toner | 1 | 250 | 250 | TOTAL |  |  | 50000
|  |  |  | Carpeta | 5 | 10 | 50
TOTAL |  |  | 95449
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8380
Costos Totales | 153829
Factor de ganacia | 1
Ganancia | 153829
Costo total del sistema | 307658
1) ¿Cuánto cuesta el sistema? | 307658
2) ¿Cuánto tiempo lo entregan? | 500
3) ¿Cuánto obtendrá de ganancia la empresa | 153829

## Proyecto
Tarea | Tiempo en horas | [6 empty] | Responsable
| Ruben | Nikita | Ramiro | Dan | Miguel Angel | Promedio | En minutos
Diseñar el logo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120
Elección de tecnologias | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.6 | 96
Definir entidades y atributos | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.6 | 96
Crear relaciones entre entidades | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4 | 84
Normalizacion de base de datos | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.2 | 72
Diseño de pantalla de login | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.7 | 102
Definir vistas de los tipos de usuarios | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 120
Mockups de registro de clientes | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 60
Diseño de componentes de la interfaz gráfica | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.6 | 96
Crear formularios de registro administradores | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.8 | 108
Crear formularios de registro clientes | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1.7 | 102
Crear formulario de registro de productos | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1.7 | 102
Crear formulario de modificacion de Usuarios | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1.7 | 102
Crear formulario de modificar productos | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1.7 | 102
Diseño del menu de clientes | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1.6 | 96
Creacion de interfaces de registro de clientes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120
Diseño de listado de productos | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1.6 | 96
Diseño de página del producto | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 90
Modulo de Busqueda de productos | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.9 | 114
Eliminación de Productos | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 72
Diseño del carrito | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.9 | 114
Agregar y borrar al carrito | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.4 | 84
Diseño de página de pago | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.6 | 96
Agregar métodos de pago | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120
Mockups de registro de Administrador | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1.6 | 96
Diseño del menu de Administrador | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120
Creacion de interfaces de registro de administrador | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120
Diseño de listado de Clientes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 96
Modulo de Busqueda de clientes | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1.6 | 96
Eliminación de clientes | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.2 | 72
Diseño de los reportes | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.6 | 96
Formulario de consulta para reporte | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 72
Vista de reportes de ventas | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.6 | 96
Graficos del reporte por fecha | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 96
Graficos del reporte por cliente | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 96
Generar reportes en PDF | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1.3 | 78
Validación de formularios del cliente | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 72
Validación de formularios del administrador | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1.3 | 78
60.8

## Equipo
INTEGRANTES
Nikita Pashkov
Rubén Gonzalez Diaz
Ramiro Javier Medina Uribe
Carlos Daniel
Miguel Angel Hernández Ramirez